## Thành viên nhóm
Thành viên nhóm
Họ và tên | Mã sinh viên
Trần Mạnh Linh | 235748020110210
Thái Ngô Hưng
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trần Trung Hiếu

## Các công cụ
Hệ thống quản lý sản phẩm bằng mã vạch
Công nghệ sử dụng
HTML, CSS | Ngôn ngữ chính
Python + Flask | Xử lý chức năng
SQL Server | Database
Python + Open CV | Xử lý ảnh
pyzbar, python-barcode | Thư viện
github | Quản lý code nhóm
Visual Studio Code | Công cụ lập trình

## Kế hoạch
Kế hoạch dự án theo tuần ( 3 tuần)
Tuần | Nội dung |  | Thành viên thực hiện
6 | Cài đặt đầy đủ công cụ, môi trường, thư viện |  | Tất cả thành viên
7 - 8 | Phân tích hệ thống, thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu |  | Mạnh Linh, Trung Hiếu, Thái Hưng
8 - 9 | Lập trình |  | Tất cả thành viên
9 | Triển khai, viết báo cáo |  | Huyền Trang, Mạnh Linh
Kế hoạch chi tiết
Tuần | Ngày | Nội dung công việc | Thành viên | Hạn deadline | Yêu cầu sản phẩm
6 | 15/10/2026 | Cài đặt đầy đủ công cụ, môi trường, thư viện | Tất cả thành viên | 18/10/2026
7 | 19/10/2026 | Phân tích yêu cầu, xác định chức năng hệ thống | Mạnh Linh | 20/10/2026 | File word phân tích hệ thống
7 | 19/10/2026 | Thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo các bảng và dữ liệu | Thái Hưng | 22/10/2026 | Có file .sql tương đối chưa cần đầy đủ
7 | 20/10/2026 | Dựng giao diện ban đầu | Trung Hiếu, Mạnh Linh | 22/10/2026 | Hình thành khung giao diện sơ bộ
7 | 23/10/2026 | Thống nhất cơ sở dữ liệu, giao diện | Mạnh Linh, Trung Hiếu, Thái Hưng | 25/10/2026
8 | 26/10/2026 | Tạo repo Github, dựng cấu trúc thư mục | Mạnh Linh | 27/10/2026
8 | 28/10/2026 | Kết nối cơ sở dữ liệu, tạo dữ liệu mẫu | Mạnh Linh, Thái Hưng | 30/10/2026
8 | 28/10/2026 | Sinh mã, gắn mã cho từng sản phẩm | Mạnh Linh, Huyền Trang | 31/10/2026
8 | 29/10/2026 | Quản lý, tìm kiếm sản phẩm, danh mục sản phẩm | Thái Hưng | 31/10/2026
8 | 30/10/2026 | Tích hợp OpenCV nhận diện sản phẩm | Mạnh Linh, Trung Hiếu | 2026-01-11
8 | 31/10/2026 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Mạnh Linh | 2026-02-11
9 | 2026-01-11 | Hoàn thiện video, slide, báo cáo | Mạnh Linh, Huyền Trang | 2026-03-11